## 2017年7月工作计划
后勤保障处7、8月份工作计划
序号 | 项 目 内 容 | 责任 部门 | 责任人 | 完成 时限 | 是否 完成 | 工作进展完成情况 (截至8月31日前统计）
1 | 新校区1200张床、桌椅、凳子的采购工作，装修改造老校区办公楼（或协调北林物业公司维修大学生公寓楼。 | 营房科 | 张万军 邵建良杨基宏 王汝泽 张晓湘 | 8月20日前
2 | 继续协调旧校区配电室、发电机房电路、迁移、相关工作。（备注：6月份未完成工作） | 营房科 | 张万军 何福军 | 8月25日前
3 | 旧校区教职工生活小区建设场地内地下管网、电缆的勘察和改造等相关工作。（备注：6月份未完成工作） | 营房科 | 张万军 邵建良 何福军 刘 高 王汝泽 | 8月30日前
4 | 学院国有资产的登记与入账工作。 | 营房科 | 张晓湘 | 8月30日前
5 | 继续办理供电公司2011年底在老校区教职工生活小区建设场地上空架设的高压线的改造、移除工作。（备注：6月份未完成工作） | 营房科 | 张万军 邵建良何福军 | 8月30日前
6 | 旧校区锅炉房循环泵系统升级改造工作。（备注：6月份未完成工作） | 营房科 | 张万军 刘 高 | 8月30日前
7 | 办理老校区房屋产权证工作。（备注：6月份未完成工作） | 营房科 | 张晓湘 杨基宏 | 8月31日前
8 | 建教职工宿舍林地转换工作。 | 营房科 | 张晓湘 杨基宏 刘高 | 8月25日前
9 | 老校区办公楼、教学楼、培训楼水、电设备、课、桌、椅的正常维修、维护工作。 | 营房科 | 何福军 王汝泽 张明祖 陈 平 张成荣 | 8月10日前
10 | 维修新校区小三楼3楼房间门锁，搬迁学生处、政治处、纪委办公室，隔断改造行政楼相关房间，安排好院领导办公室分配工作。 | 营房科 | 张万军 | 7月30日前
后勤保障处7、8月份工作计划
序号 | 项 目 内 容 | 责任 部门 | 责任人 | 完成 时限 | 是否 完成 | 工作进展完成情况 （截至8月31日前统计）
11 | 完成老校区旧办公楼前管网维修工作和锅炉房泵房设备维修工作。 | 营房科 | 张万军 | 8月30日前
12 | 完成老校区办公楼和信息大楼搬迁工作。 | 营房科 | 张万军 | 待定
13 | 完成新校区情报馆下库房建设工作。 | 营房科 | 张万军 | 待定
14 | 完成魏家庄校区东门安装岗亭工作。（备注：6月份未完成工作） | 保卫科 | 尹 刚 | 待定
15 | 完成我院暑假期间新老校区的安保工作，特别加强4个人工湖巡逻管控工作， | 保卫科 | 尹 刚 曹文军 | 2017-08-31
16 | 完成学院安全、消防制度建设和校园标牌设立工作。 | 保卫科 | 尹 刚 曹文军 | 2017-08-31
17 | 完成《2017年“安全生产月”和“安全生产陇原行”活动》，总结落实整改措施。（备注：6月份未完成工作） | 保卫科 | 尹 刚 | 2017-07-30
18 | 做好九月政法系统运动会的准备工作。 | 保卫科 | 尹 刚 曹文军 | 9 月
19 | 做好视频监控系统的接受、人员配备及管理工作。 | 保卫科 | 尹 刚 | 7月14日前
20 | 完成保安公司招标工作。 | 保卫科 | 尹 刚 | 8月30日前
21 | 做好魏家庄校区餐厅消防改造验收工作。 |  | 徐立华 | 2017-08-31
后勤保障处7、8月份工作计划
序号 | 项 目 内 容 | 责任 部门 | 责任人 | 完成 时限 | 是否完成 | 工作进展完成情况 （截至8月31日前统计）
22 | 完成物业公司招标工作。 | 总务科 | 温新斌 | 7月20日前
23 | 制定假期楼宇卫生、锅炉运行方案，物业公司做好日常管理及校区卫生监管工作。 | 总务科 | 温新斌 | 7月20日前
24 | 完成暑假公务用车封存管理和警犬处人员上下班正常派车工作。 | 总务科 | 温新斌 李耀山 | 7月21日前
25 | 公务用车车辆购油、维修保养工作。 | 总务科 | 温新斌 李耀山 | 7月31日前
26 | 完成通勤车、公务用车车辆保障工作。 | 总务科 | 温新斌 李耀山 | 8月31日前
27 | 完成学院四级管理管理机关标牌、树牌采购、填写挂牌等工作。 | 总务科 | 温新斌 | 7月31日前
28 | 完成老校区教学楼合同到期后与物业公司的衔接工作。 | 总务科 | 温新斌 | 7月31日前
29 | 完成老校区山体回填绿化工作、合同签订工作。 | 总务科 | 徐立华 刘占军 | 7月31日前
30 | 继续做好驾驶员的聘用和管理工作。 | 总务科 | 温新斌 李耀山 | 8月31日前
31 | 修订学院公务车辆管理制度工作。 | 总务科 | 温新斌 李耀山 | 8月31日前
32 | 新老校区医务室日常监管工作。 | 总务科 | 丁晓刚 | 8月31日前
后勤保障处7、8月份工作计划
序号 | 项 目 内 容 | 责任 部门 | 责任人 | 完成 时限 | 是否 完成 | 工作进展完成情况 （截至8月31日前统计）
33 | 监督、检查学院放假前的卫生工作。 | 总务科 | 温新斌 | 7月21号前
34 | 部分保洁、卫生用品和灭鼠用品的采购、领用工作。 | 总务科 | 温新斌 刘克耀 | 7月15号前
35 | 赴宁波等地考察北食堂洗碗机等大件厨具生产厂家的软硬件实力。 | 膳食科 | 关玉军 王冠辉 | 7月7日前
36 | 联系北食堂中标公司“江西江南公司”，协商有关北食堂消防工程设计方案及造价预算。 | 膳食科 | 关玉军 王冠辉 | 7月18日前
37 | 与北食堂中标公司“江西江南公司”签订购货合同。 | 膳食科 | 关玉军 王冠辉 | 7月21日前
38 | 做好验收并安装北食堂厨具的前期工作。 | 膳食科 | 关玉军 王冠辉 | 8月22日前
39 | 完成北食堂正常开业前的准备工作。 | 膳食科 | 关玉军 | 8月25日前
40 | 落实餐饮监督公示牌内容。 | 膳食科 | 王冠辉 | 9月4日前
41 | 督促完成好新校区南食堂开业以来，部分档口采购的保洁用品账务的结算工作。 | 膳食科 | 关玉军 王冠辉 | 9月5日前
42 | 督促9号、10号档口撰写《不再继续承包档口的申请书》。 | 膳食科 | 关玉军 王冠辉 | 7月3日前
43 | 落实好物业与各档口有关工作的交接事务性工作，落实洗、消工作合同的签订，入场适应等工作。 | 膳食科 | 关玉军 王冠辉 | 7月18日前
44 | 做好各档口及超市在学生放假前的封门工作。 | 膳食科 | 关玉军 王冠辉 | 7月14日前
后勤保障处7、8月份工作计划
序号 | 项 目 内 容 | 责任 部门 | 责任人 | 完成 时限 | 是否 完成 | 工作进展完成情况 （截至8月31日前统计）
45 | 制定并落实《学院食堂及超市管理奖罚规定》。 | 膳食科 | 关玉军 王冠辉 | 7月18日前
46 | 起草制定学院食堂管理及操作的各项制度。 | 膳食科 | 关玉军 王冠辉 | 9月7日前
47 | 制作食堂各项管理及操作制度并悬挂。 | 膳食科 | 关玉军 王冠辉 | 9月14日前
48 | 做好放假前收回新校区各档口占用的宿舍，将钥匙交至营房科。 | 膳食科 | 关玉军 王冠辉 | 7月14日前
49 | 对南北食堂窗纱安装维修预算呈报学院招采办。 | 膳食科 | 关玉军 王冠辉 | 7月18日前
50 | 组织并督促对南北食堂维修的前期工作，找合适的公司制作预算书。 | 膳食科 | 关玉军 王冠辉 | 7月20日前
51 | 核查登记老校区食堂原有厨具使用情况，根据学院安排，维修改进启用老校区食堂。 | 膳食科 | 关玉军 张文举 | 7月21日前
52 | 接收老校区食堂各类物资的财务与实物。 | 膳食科 | 关玉军 张文举 | 7月24日前
53 | 处理历史遗留问题，即办理老校区食堂等7名临时用工人员补偿金相关事宜。 | 膳食科 | 关玉军 张文举 | 7月28日前
54 | 督促协助网络中心对南北食堂安装智慧食药明厨亮灶后堂监控设备。 | 膳食科 | 关玉军 王冠辉 | 待 定
55 | 等待院长办公会议召开上会研究去年南食堂二楼原教工食堂财务报账结算遗留。 | 膳食科 | 关玉军 王冠辉 | 待 定