## 2017年11月工作计划1
后勤保障处11月份工作计划（一）
序号 | 项 目 内 容 | 责任 部门 | 责任人 | 完成 时限 | 是否 完成 | 工作进展完成情况 (截至11月30日前统计）
1 | 协调学院招标办完成左家湾校区配电室、发电机房电路迁移、工程招标工作。 | 营房科 | 张万军 何福军 | 2017-11-30
2 | 协调左家湾校区教职工生活小区建设场地内地下管网、电缆迁移的相关工作。 | 营房科 | 张万军 刘 高 王汝则 | 2017-11-30
3 | 组织施工单位对老校区教职工生活小区建设场地上空高压线移除的铁塔基础建设工作。 | 营房科 | 张万军 何福军 | 2017-11-30
4 | 配合省财政厅国资处对学院国有资产进行核实清查、登记入账统计工作。 | 营房科 | 张晓湘 | 2017-11-29
5 | 左家湾校区办公楼、教学楼、培训楼水、电设备、课、桌、椅的正常维修、维护工作。 | 营房科 | 何福军 王汝泽 张明祖 陈 平 张成荣 | 2017-11-30
6 | 组织人员对新校区情报官大踏步库房进行隔断工作。 | 营房科 | 张万军 | 2017-11-30
7 | 继续配合省财政厅国资处对学院国有资产的进行核实清查 工作。 | 营房科 | 张晓湘 | 2017-11-29
8 | 组织维修南操场西山坡水泵房地基塌陷的维修工作。 | 营房科 | 刘 高 | 2017-11-30
9 | 左家湾校区路灯改造工作。 | 营房科 | 何福军 | 2017-11-30
10 | 左家湾校区图书馆、教学楼大便池维修改造工作。 | 营房科 | 张万军 王汝则 | 2017-11-30
11 | 新校区19号楼办公室窗帘安装工作。 | 营房科 | 张万军 | 2017-11-29

## 2017年11月工作计划2
后勤保障处11月份工作计划（二）
序号 | 项 目 内 容 | 责任 部门 | 责任人 | 完成 时限 | 是否 完成 | 工作进展完成情况 (截至11月30日前统计）
12 | 配合招采办完成学院物业管理公司招标和大砂坪校区物业管理移交工作。 | 总务科 | 温新斌 | 11月30日前
13 | 完成学院2017年度教职工体检结账、取体检报告工作。 | 总务科 | 温新斌 丁晓刚 | 11月30日前
14 | 魏家庄校区医务室日常监管和大砂坪校区医务室新建工作。 | 总务科 | 丁晓刚 | 2017-11-30
15 | 完成11月公务用车车辆购油、维修保养工作，7-11月底车辆维修款结账工作。 | 总务科 | 温新斌 李耀山 | 2017-11-30
16 | 魏家庄园区绿化优化项目督促各标段清理死、枯树，各地州市捐献树木坑基开挖工作。 | 总务科 | 徐立华 温新斌 | 2017-11-30
17 | 公务用车安全行驶教育工作。 | 总务科 | 李耀山 | 长 期
18 | 对接省林业厅，落实学院森林植被恢复费款工作。 | 总务科 | 温新斌 | 11月24日前
19 | 通勤车、扫地车新购手续办理工作。 | 总务科 | 温新斌 | 2017-11-30
20 | 物业管理公司日常管理及校区卫生监管工作。 | 总务科 | 温新斌 | 11月30日
21 | 完成卫生工具采购和申领工作。 | 总务科 | 温新斌 | 11月30日
22 | 协调院办公室对生活用水泵房装置监控设备工作。 | 总务科 | 温新斌 | 11月24日前
23 | 大砂坪校区教学楼卫生间、教室门锁维修工作。 | 总务科 | 温新斌 | 11月17日前

## 2017年11月工作计划3
后勤保障处11月份工作计划（三）
序号 | 项 目 内 容 | 责任 部门 | 责任人 | 完成 时限 | 是否 完成 | 工作进展完成情况 (截至11月30日前统计）
24 | 监督大砂坪校区绿化单位树木冬季保养工作。 | 总务科 | 温新斌 | 11月30日前
25 | 联系学生处对381棵国槐进行学生义务保养工作。 | 总务科 | 温新斌 | 11月24日前
26 | 联系皋兰天然气公司和省特种设备检验研究院对魏家庄校区天然气管道压力进行检验工作。 | 总务科 | 温新斌 | 2017-11-30
27 | 购置、设置温度计，监管各楼宇室内温度。 | 总务科 | 温新斌 | 2017-11-12
28 | 完成魏家庄校区东门安装岗亭的工作。 | 保卫科 | 尹 刚 | 11月30日前
29 | 完成学院四个食堂加装灭火装置的图纸设计和招标准备工作。 | 保卫科 | 尹 刚 | 11月30日前
30 | 完成魏家庄校区大门两侧加装电动门的招标、安装工作。 | 保卫科 | 尹 刚 | 2017-11-30
31 | 完成学院两个校区的车辆通行证及临时工作证的更换工作。 | 保卫科 | 尹 刚 曹文军 | 2017-11-30
32 | 持续解决我院两个校区车辆乱停及车速过快问题。 | 保卫科 | 尹 刚 曹文军 | 2017-11-30
33 | 做好魏家庄校区消防验收前的检查和接收准备工作。 | 保卫科 | 尹 刚 | 2017-11-30
34 | 完成两个校区消防器材的年检和补充工作。 | 保卫科 | 尹 刚 曹文军 | 2017-11-30
35 | 完成魏家庄消防监控室的工作人员及日常管理工作的准备。 | 保卫科 | 尹 刚 | 2017-11-30

## 2017年11月工作计划4
后勤保障处11月份工作计划（四）
序号 | 项 目 内 容 | 责任 部门 | 责任人 | 完成 时限 | 是否 完成 | 工作进展完成情况 (截至11月30日前统计）
36 | 提醒、催促领导尽快变更我院法人登记证书。 | 膳食科 | 关玉军 | 2017-11-30
37 | 学生公寓食堂厨房设备的报废。 | 膳食科 | 关玉军 张文举 | 2017-11-30
38 | 老校区食堂原有使用中的餐具的处置问题。 | 膳食科 | 关玉军 张文举 | 2017-11-30
39 | 老校区食堂厨房设备的报废。 | 膳食科 | 关玉军 张文举 | 2017-11-30
40 | 继续邀请皋兰食药局的领导前来新校区给食堂及超市服务人员做食品安全的报告。 | 膳食科 | 王冠辉 | 2017-11-24
41 | 组织验收北食堂采购的厨房设备； | 膳食科 | 关玉军 | 11月30日前
42 | 组织验收北食堂采购的餐桌椅； | 膳食科 | 关玉军 | 11月30日前
43 | 加快新校区南北学生食堂视频监控系统的安装； | 膳食科 | 关玉军 | 11月29日前
44 | 加快审批关于新老校区食堂聘请食品安全监督专员的请示； | 膳食科 | 关玉军 | 11月30日前
45 | 加快审批关于成立我院食品安全委员会的请示； | 膳食科 | 关玉军 | 11月30日前
46 | 加快审批关于制定我院食物中毒预案的请示； | 膳食科 | 关玉军 王冠辉 | 2017-11-30
47 | 配合施工改造方加快新校区南北食堂厨房顶部通风口的挡雨防鼠防蝇设施改造； | 膳食科 | 关玉军 王冠辉 | 2017-11-30

## 2017年11月工作计划5
后勤保障处11月份工作计划（五）
序号 | 项 目 内 容 | 责任 部门 | 责任人 | 完成 时限 | 是否 完成 | 工作进展完成情况 (截至11月30日前统计）
48 | 续签新校区超市合同; | 膳食科 | 关玉军 王冠辉 | 11月30日前
49 | 与新进入的食堂承包经营户南食堂5、9、10号档口以及北食堂和保洁公司签订承包合同； | 膳食科 | 关玉军 王冠辉 | 11月30日前
50 | 处理南食堂原5、9和10号档口移留帳务工作。 | 膳食科 | 关玉军 王冠辉 | 2017-11-30
51 | 关于老校区综合培训楼食堂给学生供餐的请示； | 膳食科 | 关玉军 张文举 | 11月30日前
52 | 建立完善食堂管理档案； | 膳食科 | 关玉军 王冠辉 张文举 | 11月30日前
53 | 统一购置更衣柜，规范更衣； | 膳食科 | 关玉军 王冠辉 张文举 | 11月29日前
54 | 组织伙管会监督检查工作； | 膳食科 | 关玉军 王冠辉 张文举 | 11月30日前
55 | 对食堂各档口菜品及价格进行调整并下发； | 膳食科 | 关玉军 王冠辉 | 11月30日前
56 | 完善公示牌内容； | 膳食科 | 王冠辉 | 2017-11-30
57 | 对安装纱窗等维修工程进行收尾； | 膳食科 | 王冠辉 | 2017-11-30
58 | 整理完善各项制度等资料； | 膳食科 | 关玉军 王冠辉 | 11月30日前