## Sheet1
2022年图书馆疫情期间居家办公安排完成情况汇总
序号 | 工作项目 | 具体内容 | 完成期限 | 责任人 | 完成情况 | 备注
1 | 2022年纸质图书采购 | ①2022年新购6000册纸质图书的请示 | 2022-03-31 | 韩丽 | 初稿已完成，正在修改中
|  | ②2022年新购6000册纸质图书的方案 | 2022-03-31 | 韩丽 | 正在准备、进行中
2 | 肃清问题图书 | ①肃清问题图书的清单汇总 | 2022-03-31 | 韩橘沁 | 已完成公安阅览室、法律一阅览室的清单汇总，法律二核查完成一半、政治理论阅览室未完成。其它书库由于各负责人在家办公，待上班后继续完成
|  | ②肃清问题图书汇文系统下架工作 | 2022-03-31 | 韩橘沁 | 已在系统里面根据马老师所提供的人名，进行有问题图书查询。待上班之后，所有书库清单汇总之后，上班后进一步完成。
|  | ③肃清问题图书国资下架相关工作 | 2022-03-31 | 韩橘沁 | 正在修改完善中
|  | ④肃清有问题图书提交报告 | 2022-03-31 | 马姬虹 | 完成
3 | 图书下架 | ①2021年年末社科二剔旧图书如果打包、下架、存放的具体实施方案 | 2022-03-31 | 禄兰平
|  | ②2021年年末社科二剔旧图书下架后国资管理的相关事宜方案 | 2022-03-31 | 谭云霄 | 完成
4 | 2022年电子图书采购 | ①2022年新购3万册电子图书的请示 | 2022-03-31 | 王义文 | 正在进行中，图书馆图书结构已调研完毕，正在与电子书厂家沟通采购方案
|  | ②2022年新购3万册电子图书的方案 | 2022-03-31 | 王义文
5 | 剔旧书库建设 | 四楼书库规划建设方案(书库布局、存放图书、书桌书架等) | 2022-03-31 | 禄兰平
6 | 信息素养 | 2021年年末信息素养收尾工作（出题专家付费的请示报告等） | 2022-03-31 | 王义文 | 正在进行中，框架已基本完成，需返校后进行相关资料核实
7 | 2022年读书节活动 | ①主题构想凝练 | 2022-03-31 | 马姬虹 | 完成
|  | ②读书节活动方案（线上线下相结合，做两手准备） | 2022-03-31 | 谭云霄 | 正在修改完善进行中
|  | ③读书节活动设计（每人至少5项） | 2022-03-31 | 全员 | 完成
|  | ④读书节活动设计汇总 | 2022-03-31 | 韩丽 | 已与马老师、谭云霄沟通完成
|  | ⑤读书节活动经费预算 | 2022-03-31 | 谭云霄 | 正在修改完善进行中
|  | ⑥读书节活动开幕式讲稿 | 2022-03-31 | 马姬虹 | 正在修改完善进行中
|  | ⑦读书节活动PPT制作 | 2022-03-31 | 韩丽 | 准备中，方案确定后开始制作
|  | ⑧联系沟通超星数据库活动开展确定事宜 | 2022-03-31 | 王智刚 | 正在沟通进行中，还需与资源商协商细节问题
|  | ⑨联系沟通Cn ki数据库活动开展确定事宜 | 2022-03-31 | 谭云霄 | 正在沟通进行中
|  | ⑩读书节开幕式微文制作 | 2022-03-31 | 王智刚 | 活动开始后方可进行
8 | 数字资源保障 | 数字资源网上24小时正常运行保障工作 | 2022-03-31 | 王义文 | 正在保障之中，数字资源全部正常运行
9 | 电子期刊 | 电子期刊宣传推广应用具体措施（与超星公司对接沟通) | 2022-03-31 | 王智刚 | 正在沟通进行中，因疫情原因，宣传物品未制作
10 | 学生借阅证 | 学生借阅证（校园一卡通）信息数据问题处理工作 | 2022-03-31 | 王义文 | 已经与网络中心和汇文客服沟通，待返校后进行处理
11 | 图书馆档案整理 | 2020年图书馆档案目录修改成型 | 2022-03-31 | 王佳 | 完成
|  | 2021年图书馆档案目录修改成型 | 2022-03-31 | 王佳 | 正在进行中21年档案整理因年末有些工作目前仍未完成，少数档案还没提交给我，所以暂不能完成
13 | 图书馆设备管理 | 梳理图书馆所有设备性能，登记成册，完善管理 | 2022-03-31 | 王智刚 | 正在进行中，具体资料需返校进行
14 | 2021年期刊、报刊装订 | 2021年期刊报刊装订请示 | 2022-03-31 | 孙艳 | 请示已完成，待返校处理
15 | 2022年期刊、报刊征订 | 2022年期刊报刊征订请示 | 2022-03-31 | 孙艳 | 完成
16 | 电子阅览室慕课 | 完善电子阅览室规章管理制度，保障恢复教室上课后的日常打扫工作 | 2022-03-31 | 王智刚 | 正在进行中，还需与馆长沟通
17 | 图书人员配置工作 | 图书馆人员配置提交党委会材料整理形成工作 | 2022-03-31 | 韩丽 | 材料已整理完成
18 | 内勤工作 | 每日三码统计上报等其它临时性数据上报及内勤工作 | 2022-03-31 | 王佳 | 完成
19 | 线上教学工作 | 按照学院总体安排实行线上教学任务 | 2022-03-31 | 殷翔 谭云霄 韩丽 | 完成
20 | 全面工作 | 图书馆所有工作全面负责，协调沟通解决工作中的重点难点问题 | 2022-03-31 | 殷翔 | 随时积极动态跟进完成， 80%已完成